## Sample
Burndown Chart
| Hours |  | Remaining |  | Done Today | %Advance
Day | Planned | Actual | Planned | Actual
0 |  |  | 120 | 120 | N/A
1 | 8 | 8 | 112 | 112 | 8 | 100
2 | 8 | 8 | 104 | 104 | 8 | 100
3 | 8 | 8 | 96 | 96 | 8 | 100
4 | 8 | 4 | 88 | 92 | 4 | 50
5 | 8 | 4 | 80 | 88 | 4 | 50
6 | 8 | 12 | 72 | 76 | 12 | 150
7 | 8 | 12 | 64 | 64 | 12 | 150
8 | 8 | 0 | 56 | 64 | 0 | 0
9 | 8 | 4 | 48 | 60 | 4 | 50
10 | 8 | 4 | 40 | 56 | 4 | 50
11 | 8 | 12 | 32 | 44 | 12 | 150
12 | 8 | 12 | 24 | 32 | 12 | 150
13 | 8 | 12 | 16 | 20 | 12 | 150
14 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 100
15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 150

## ExerciseOne
| Hours |  | Remaining
#Day | Scheduled | Actual | Remain Scheduled | Remain Actual | Today Executed | %Advance
0 |  |  | 120 | 120 | N/A
1 | 16 | 8 | 104 | 112 | 8 | 50
2 | 16 | 8 | 88 | 104 | 8 | 50
3 | 8 | 2.4 | 80 | 101.6 | 2.4 | 30
4 | 8 | 1.6 | 72 | 100 | 1.6 | 20
5 | 4 | 1.6 | 68 | 98.4 | 1.6 | 40
6 | 8 | 12 | 60 | 86.4 | 12 | 150
7 | 4 | 6 | 56 | 80.4 | 6 | 150
8 | 8 | 14 | 48 | 66.4 | 14 | 175
9 | 8 | 10 | 40 | 56.4 | 10 | 125
10 | 16 | 22.88 | 24 | 33.52 | 22.88 | 143
11 | 16 | 23.2 | 8 | 10.32 | 23.2 | 145
12 | 8 | 8 | 0 | 2.32 | 8 | 100

## Example01
| Hours |  | Remaining
#Day | Scheduled | Actual | Remain Scheduled | Remain Actual | Today Executed | %Advance
0 |  |  | 63 | 63 | N/A
1 | 16 | 16 | 47 | 47 | 16 | 100
2 | 12 | 6 | 35 | 41 | 6 | 50
3 | 8 | 4 | 27 | 37 | 4 | 50
4 | 3 | 2.1 | 24 | 34.9 | 2.1 | 70
5 | 8 | 12 | 16 | 22.9 | 12 | 150
6 | 8 | 1.6 | 8 | 21.3 | 1.6 | 20
7 | 8 | 8 | 0 | 13.3 | 8 | 100

## appmonitorig
| Hours |  | Remaining
#Day | Scheduled | Actual | Remain Scheduled | Remain Actual | Today Executed | %Advance
0 |  |  | 128 | 128
1 | 16 | 12 | 112 | 116 | 12 | 75
2 | 16 | 12.8 | 96 | 103.2 | 12.8 | 80
3 | 8 | 4 | 88 | 99.2 | 4 | 50
4 | 8 | 3.2 | 80 | 96 | 3.2 | 40
5 | 4 | 1.2 | 76 | 94.8 | 1.2 | 30
6 | 8 | 2 | 68 | 92.8 | 2 | 25
7 | 4 | 1.2 | 64 | 91.6 | 1.2 | 30
8 | 16 | 0 | 48 | 91.6 | 0 | 0
9 | 8 | 0 | 40 | 91.6 | 0 | 0
10 | 16 | 0 | 24 | 91.6 | 0 | 0
11 | 16 | 0 | 8 | 91.6 | 0 | 0
12 | 8 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0
56.4

## inventorysales
| Hours |  | Remaining
#Day | Scheduled | Actual | Remain Scheduled | Remain Actual | Today Executed | %Advance
0 |  |  | 74 | 74
1 | 8 | 8 | 66 | 66 | 8 | 100
2 | 8 | 8 | 58 | 58 | 8 | 100
3 | 8 | 8 | 50 | 50 | 8 | 100
4 | 8 | 4 | 42 | 46 | 4 | 50
5 | 8 | 4 | 34 | 42 | 4 | 50
6 | 4 | 2.4 | 30 | 39.6 | 2.4 | 60
7 | 8 | 4 | 22 | 35.6 | 4 | 50
8 | 4 | 2 | 18 | 33.6 | 2 | 50
9 | 8 | 2.4 | 10 | 31.2 | 2.4 | 30
10 | 2 | 0.8 | 8 | 30.4 | 0.8 | 40
11 | 4 | 1.2 | 4 | 29.2 | 1.2 | 30
12 | 4 | 1.2 | 0 | 28 | 1.2 | 30
56.4

## exvideo
| Hours |  | Remaining
#Day | Scheduled | Actual | Remain Scheduled | Remain Actual | Today Executed | %Advance
0 |  |  | 74 | 74
1 | 8 | 8 | 66 | 66 | 8 | 100
2 | 8 | 8 | 58 | 58 | 8 | 100
3 | 8 | 8 | 50 | 50 | 8 | 100
4 | 8 | 4 | 42 | 46 | 4 | 50
5 | 8 | 4 | 34 | 42 | 4 | 50
6 | 4 | 2.4 | 30 | 39.6 | 2.4 | 60
7 | 8 | 4 | 22 | 35.6 | 4 | 50
8 | 4 | 2 | 18 | 33.6 | 2 | 50
9 | 8 | 2.4 | 10 | 31.2 | 2.4 | 30
10 | 2 | 0.8 | 8 | 30.4 | 0.8 | 40
11 | 4 | 1.2 | 4 | 29.2 | 1.2 | 30
12 | 4 | 1.2 | 0 | 28 | 1.2 | 30